## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 审计事务
主管部门及代码 |  |  | [106013]黔西南州审计局 |  | 实施单位 | 兴义市审计局
项目资金 （元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 520100 | 297700 | 285573.4 |  | 10 | 95.93 | 9.59
|  |  | 财政拨款： | 520100 | 297700 | 285573.4 |  | - | - | -
|  |  | ------本级安排： | 520100 | 297700 | 285573.4 |  | - | - | -
|  |  | ------其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
|  |  | 其他： | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通；开展资源环境审计，推动生态文明建设；开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值；开展民生审计，着力促进保障、改善民生；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权，干净干事。 |  |  |  | 依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权，干净干事。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 提出审计建议 | ≥10条 | ≥16条 | 4 | 4
|  |  | 提交各类审计报告 | ≥7个 | ≥6个 | 4 | 3.43 | 年初计划审计项目个数为7个，后因金库机构改革，减少一个审计项目，最终年度审计项目计划为6个。
|  |  | 完成审计项目 | ≥7个 | ≥6个 | 4 | 3.43 | 年初计划审计项目个数为7个，后因金库机构改革，减少一个审计项目，最终年度审计项目计划为6个。
|  |  | 被审计单位根据审计建议健全规章制度 | ≥3项 | ≥10项 | 4 | 4
|  |  | 被审计单位根据审计建议健全整改措施 | ≥3项 | ≥16项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成计划项目时间 | 按时完成 | 达成年度指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 10 | 10
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进增收节支和挽回损失 | ≥60万元 | ≥217万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 被审计单位账务处理能力 | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题投诉率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 90 | 88.86
自 评 结 论 | 依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务。开展财政审计，促进公共资金安全高效使用；开展经责审计，促进领导干部廉洁用权，干净干事。自评得分98.45分，评价等级为优。